|  |  | Разработка технического задания. Объявление тендера на программную и институциональную аккредитации. | Сентябрь |  | ОКО, служба АХД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача заявки и заключение двустороннего договора на программную и институциональную аккредитации | По результатам тендера |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Согласование программы аккредитации с указанием сроков необходимых мероприятий (в соответствии с требованиями аккредитационного агентства) и сметы расходов | Октябрь |  | ОКО, служба АХД |
|  |  | Формирование и утверждение комиссии по проведению самооценки образовательных программ (ОП) и университета | Октябрь |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Подготовка приказа о самооценки ОП и университета | Октябрь |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний АА по программам, аккредитованных весной 2020 года. | Сентябрь - октябрь |  | ОКО, кафедры |
|  |  | Проведение семинаров и консультаций руководителям ОП по подготовке к аккредитации | Сентябрь - ноябрь |  | ОКО, АА |
|  |  | Подготовка отчета по институциональной аккредитации | Сентябрь - ноябрь |  | ОКО, УО др. отделы |
|  |  | Проведение процедуры самооценки образовательных программ и университета в целом с предоставлением отчета в Аккредитационное агентство (АА) | Ноябрь - декабрь |  | ОКО, комиссия, учебные подразделения |
|  |  | Корректировка отчета по самооценке | Декабрь |  | ОКО, АА |
|  |  | Организация и проведение процедуры внешней оценки вуза Институциональная аккредитация совместно с программной (2020-21 г) | В соответствии с договором и графиком аккредитационного агентства |  | АА, ОКО |
|  |  | Публикация решения Аккредитационного Совета на веб-сайте КГТУ | По результатам прохождения аккредитации |  | ОКО |
|  |  | Подготовка плана мероприятий по устранению замечаний, согласно заключению Аккредитационного агентства | Согласно заключению АА |  | АА, ОКО, учебные подразделения |
|  |  | Корректировка сертификатов | По мере изготовления |  | ОКО |
|  |  | Организация заседания Совета по качеству по результатам аккредитации, заслушивания плана мероприятий по улучшению качества образования в КГТУ. | По результатам прохождения аккредитации |  | Ректорат, ОКО |
| 3 | Оценка качества деятельности структурных подразделений (СП) и ППС |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение рейтинга ППС и подразделений | Совершенствование критериев и индикаторов оценки качества деятельности ППС и структурных подразделений КГТУ (по необходимости) | Октябрь-декабрь | ОКО |  |
|  |  | Совершенствование ИС «Рейтинг ППС и структурных подразделений» | Октябрь - январь | ОКО, ОИТиТОК |  |
|  |  | Организация работы экспертов по оценке рейтинга ППС и структурных подразделений | Октябрь 2020 г., июль-август 2021 г. | ОКО |  |
|  |  | Проведение «Рейтинга ППС» в ИС AVN | Январь - 30 июня | ОКО, ОИТиТОК |  |
|  |  | Подведение итогов | Сентябрь 2021 г. | ОКО, экспертная комиссия, СК |  |
| 3.2 | Организация и проведение социального опроса | Разработка и утверждение графика проведения социального опроса студентов на 2020-21 учебный год | Сентябрь | ОКО |  |
|  |  | Обновление анкет по опросу студентов (по необходимости) | Сентябрь | ОКО |  |
|  |  | Разработка «Положения о проведении социального опроса заинтересованных сторон об удовлетворенности качеством образования в КГТУ». | Октябрь - ноябрь | ОКО |  |
|  |  | Проведение анкетирования студентов «Преподаватель глазами студентов» | Сентябрь-октябрь, февраль, июнь–июль | ОКО, деканаты, институты, филиалы |  |
|  |  | Проведение социального опроса «Удовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса», «Удовлетворенность студентов организацией внеучебного времени и качеством питания в университете». | Согласно графику | ОКО, деканаты |  |
|  |  | Анкетирование выпускников КГТУ | Июнь-июль | ОКО, деканаты |  |
|  |  | Анкетирование студентов 1 курса "Почему в качестве вуза был выбран КГТУ им. И. Раззакова" | Октябрь-ноябрь | ОКО, деканаты |  |
|  |  | Составление отчета о результатах анкетирования | Согласно графику | ОКО, ОИТиТОК |  |
|  |  | Проведение социального опроса «Мы против коррупции» среди студентов всех форм обучения | Июнь-июль | ОКО, ОИТиТОК |  |
| 4 | Системы обеспечения качества образования (СОКО) в КГТУ |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка нормативной документации СМК | Изучение нормативных документов по СМК, аккредитации вуза и образовательных программ | В теч. учебного года |  | ОКО |
|  |  | Разработка инструкции по разработке компетентностного модели выпускника по направлениям/специальностям | Сентябрь-октябрь |  | ОКО, УО, РИО |
|  |  | Совершенствование внутренних процессов качества образования в КГТУ (по результатам аудита). Внесение изменений в РК (по необходимости) | В теч. уч. года |  | Ректорат, ОКО, УО, структурные подразделения |
|  |  | СОКО. Разработка нормативно-правовых документов КГТУ (по результатам внутреннего аудита) | Октябрь -декабрь |  | ОКО, УО, РИО, МО, ОНиПК |
|  |  | СОКО. Апробация критериев оценки качества процессов ОП | Ноябрь-декабрь |  | ОКО, каф. ТИЛП |
|  |  | СОКО. Документирование процессов (завершение) | Декабрь |  | ОКО |
|  |  | СОКО. Разработка рисков процессов качества образования в КГТУ (с учетом СМПК:37001-2016 г.) | Ноябрь-декабрь |  | ОКО |
| 5 | Контроль качества образования в КГТУ |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение внутреннего аудита в КГТУ | Подготовка сотрудников-исполнителей процессов. Обучение внутренних аудиторов | Октябрь |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Утверждение аудиторской комиссии, графика этапов проведения. | Октябрь |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Проведение мониторинга аудиторного фонда и мест общего пользования учебных корпусов КГТУ и филиалов на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, оснащенности, обеспечения условий обучения для студентов, ППС, а также условий проживания в общежитиях | Октябрь-ноябрь |  | ОКО, комиссия |
|  |  | Контроль выполнения рекомендаций по итогам аудита отделов, служб, центров (2019 г) в КГТУ и филиалах | Октябрь - ноябрь |  | ОКО, комиссия |
|  |  | Проведение внутреннего аудита на соответствие институциональных процессов, процессов инфраструктуры и сервиса, обеспечения учебно-образовательными ресурсами, формирования ППС, учебного процесса в КГТУ и филиалах | Октябрь-ноябрь |  | ОКО, аудиторская комиссии |
|  |  | Подведение итогов внутреннего аудита | Декабрь |  | Проректор по УР, ОКО |
|  |  | Проведение анализа СМК руководством Университета | Декабрь/Июнь |  | Ректорат, ОКО |
|  |  | Организация заседания Совета по качеству | Согласно плана заседаний |  | Председатель СК, ОКО |
| 6 | Семинары, тренинги, работа в комиссиях |  |  |  |  |
|  | Участие и организация семинаров, тренингов | Участие в семинарах по направлениям работы ОКО | В теч. уч. года |  | ОКО |
|  |  | Организация семинаров для сотрудников университета | В течении учебного года |  | ОКО |
|  |  | Работа в комиссиях и составление отчетов. | В теч. уч. года |  | ОКО |

Зав. ОКО			                                                    	Чимчикова М.К.