**«Утверждаю»**

Ректор КГТУ им. И. Раззакова

Чыныбаев М.К..\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**План мероприятий по устранению замечаний экспертной комиссии по итогам независимой аккредитации образовательных программ и образовательной организации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия  (Рекомендации экспертов) | Стандарт | Срок выполнения | Ответственные | Приме-чание |
| 1 | Документировать Видение. Активизировать деятельность Попечительского совета КГТУ. Для оценки качества образования активно привлекать все заинтересованные стороны | 1 | май 2021 г. | Проректор по АХД, ОКО |  |
| 2 | Обновить стратегию развития университета | 1 | Апрель 2021 г. | Проректор по РиГЯ |  |
| 3 | Привести ООП в соответствие с требованиями Государственных образовательных стандартов ВПО и миссии вуза | 2 | Декабрь 2021 г. | Проректор по УР, кафедры |  |
| 4 | Активизировать внедрение компетентностной модели выпускника с учетом требований рынка профессионального труда.  Результаты обучения сформулировать на языке компетенций | 2 | Май 2021 г. | Проректор по УР, УМС, ОКО |  |
| 5 | Ввести внешнюю экспертизу учебных планов и программ | 2 | Июнь 2021 г.. | Проректор по  УР, УО |  |
| 6 | Учитывать Интересы и потребности стейкхолдеров (*ввести как систему, НПА*) | 2 | Сентябрь 2021 г. | Руководители ОП, ОКО |  |
| 7 | В разработке учебно-методической документации обеспечения ООП учитывать интересы заинтересованных сторон | 2 | Сентябрь 2021 г. | Руководители ОП, ОКО | ООП\* |
| 8 | Активизировать НИР и НИРС, внедрять результаты НИР в учебный процесс | 2 | Июнь 2021 г. | Проректор по НиВС, ОНиПК | ООП |
| 9 | Активизировать организацию, проведение и контроль самостоятельной работы студентов | 3 | Июнь 2021 г. | Проректор по УР, УО, деканаты, кафедры |  |
| 10 | Государственная аттестация: внедрить оценивание достигнутых РО на компетентностной основе.  Фонд оценочных средств создать на принципах тестологии (создать ФОС на основе ключевых принципов оценивания ООП) | 3 | Май 2021 г. | Проректор по УР, УО, кафедры | ООП |
| 11 | Усилить работу с интерактивным методом обучения. Расширить инструменты интерактивного обучения (улучшить УМК) | 3 | Сентябрь 2021 г. | Проректор по УР, УО, РИО, кафедры | ООП |
| 12 | В процедуру контроля и оценки привлекать представителей производства | 3 | Май 2021 г. | Проректор по УР, УО, кафедры | ООП |
| 13 | Разработать политику по формированию контингента студентов, оптимизировать контингент | 4 | Апрель 2021 г. | Проректор по УР, УО, | ООП |
| 14 | При приеме нового контингента студентов учесть потребности в квалифицированных специалистах (активизировать профориентационную работу в школах) | 4 | Апрель 2021 г. | Проректор по УР, УО, кафедры, деканаты |  |
| 15 | Рассмотреть вопрос создания Центра маркетинга и профориентационной работы. Разработать план мероприятий по обновлению профориентационной работы с применением современных инновационных подходов. | 4 | Апрель 2021 г. | Проректор по УР | +ООП |
| 16 | Строго следовать ст.28 Закона КР "Об образовании" .  Привести в соответствие с Временным положением о порядке лицензирования образовательной деятельности в КР:  -соответствие квалификации ППС  -качественный состав ППС  -предоставить справки о несудимости | 5 | Май 2021 г. | Проректор по УР, ОК |  |
| 17 | Улучшить систему повышения квалификации, в том числе на кафедрах | 5 | Май 2021 г. | Проректор по НиВС, ОНиПК | ООП |
| 18 | Разработать программу развития персонала | 5 | Май 2021 г. | Проректор по УР, ОК | ООП |
| 19 | Усилить систему поощрения ППС, в том числе за НИР | 5 | Май 2021 г. | Проректор по АХД, ПЭО | ООП |
| 20 | Внедрить анкетирование каждого студента по каждой дисциплине на кафедрах | 5 | Июнь 2021 г. | Кафедры, деканаты, ОКО | ООП |
| 21 | Проводить системный анализ НИР и НИРС и активизировать публикации ППС в наукометрических изданиях | 5 | Май 2021 г. | Проректор по НиВС, ОНиПК, кафедры |  |
| 22 | Филиалы: системы отопления, санузлы - Кызыл-Кия, огнетушители обновить.  Заключения СЭС и Эко-тех.инсп.-обновить. Создать условиях в филиалах. | 6 | Сентябрь 2021 г. | Директор филиала |  |
| 23 | Улучшить санитарно-бытовые условия общежития.  Привести в соответствие с СГН и требованиями охраны труда и техники безопасности | 6 | Сентябрь 2021 г. | Проректор по АХД, ПЭО | +ООП |
| 24 | Активизировать электронную и информационную образовательную среду | 6 | до 2020 г. | Проректор по УР, IT-департамент |  |
| 25 | Модернизировать учебное оборудование в соответствии с требованиями рынка труда | 6 | 2021-2023 г.г. | Проректор по АХД, ПЭО, кафедры | ООП |
| 26 | Вести работу по постоянному пополнению библиотечного фонда. Активизировать работу по обновлению периодических и электронных изданий | 6 | 2021-2022 г.г. | Проректор по АХД, ПЭО, кафедры | ООП |
| 27 | Активизировать научный обмен с другими вузами, в том числе методологическую базу | 6 | 2021-2022 г.г. | Проректор по НиВС, МО |  |
| 28 | Возобновить работу столовой | 6 | 2021-2022 г.г. | Проректора по АХД |  |
| 29 | Улучшить информационно образовательную среду, сайт, работу по информированию студентов | 7 | Сентябрь 2021 г. | Проректор по УР, деканаты, кафедры |  |
| 30 | Усилить маркетинговые исследования образовательных услуг | 7 | Май 2021 г. | Проректор по УР |  |
| 31 | Активизировать участие руководства и сотрудников университета в различных информационных передачах и СМИ | 7 | 2021-2022 г. | Ректор |  |
| 32 | Активизировать публикации в наукометрических базах,  активировать хоз.договорные работы с профильными предприятиями, ведомствами | 8 | Декабрь 2021 г. | Проректор по НиВС, ОНиПК, кафедры |  |
| 33 | Ежегодно проводить Общественные слушания по бюджету.  Оптимизировать расходы по образовательной деятельности.  Расширить информирование общественности.  Предусмотреть 1% от планового стипендиального фонда для оказания материальной помощи обучающихся | 9 | Декабрь 2021 г. | Проректора по АХД, ПЭО |  |

*ООП \* - план мероприятий дополнен рекомендациями и замечания ВЭК по образовательным программ, устранение которых будет осуществляться совместно с решениями университета*

Согласовано:

Проректор по УР Элеманова Р.Ш.

Проректор по НР и ВС Султаналиева Р.М.

Проректор по Р и ГЯ Торобеков Б.Т.

Проректор по АХД Асиев А.Т.