Приложение 12.1

Реестр ключевых рисков и планов реагирования НОП «Менеджмент» (PhD)

| ID риска | Категория риска | Описание риска | Приоритет | Ответственный | План реагирования | Статус (на дату) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-01 | Кадровый / Академический | Отказ научного руководителя от руководства докторантом в связи с языковым барьером (английский/китайский язык). Требуется срочная замена для продолжения работы. | Высокий | Руководитель НОП | 1. Корректирующая мера: Подбор и назначение нового научного руководителя из числа действующих ППС кафедры в течение 10 рабочих дней. 2. Превентивная мера: Включение в договоры с иностранными консультантами пункта о предварительном согласовании формата коммуникации и языковых требований. | Реализовано. Новый руководитель назначен приказом от [12/2025]. Работа по теме возобновлена. |
| Р-02 | Академический / Репутационный | Низкая публикационная активность. К началу 3-го года обучения у докторанта недостаточно публикации в журналах, индексируемых в Scopus/WoS, что ставит под угрозу своевременную защиту. | Высокий | Координатор НОП, научные руководители | 1. Корректирующая мера: Внедрение в индивидуальный учебный план докторанта конкретных этапов подготовки публикации с привязкой к семестрам. 2. Системная мера: Заслушивание докторантов 2-3 года обучения на заседаниях кафедры о ходе подготовки статей (раз в семестр). | В работе. Форма плана разработана, идет их заполнение. |

Пояснение к использованию: Данный реестр является основным инструментом проактивного управления. Он регулярно актуализируется (не реже раза в семестр), а статус выполнения мер контролируется ответственным лицом и руководителем НОП. Актуальная электронная версия реестра ведется и предоставляется по запросу.

Легенда и порядок работы с реестром:

- Шкала оценки:

  - Вероятность (P): 1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – почти неизбежная.

  - Влияние (I): 1 – незначительное, 2 – умеренное, 3 – существенное, 4 – серьёзное (задержка сроков), 5 – критическое (срыв достижения целей программы).

  - Приоритет: Определяется произведением P x I. Риски с оценкой 12 и выше считаются высокоприоритетными и требуют немедленного планирования и контроля.

- Статусы рисков:

  - Новый – риск только внесен в реестр.

  - В работе – над планом реагирования или его реализацией ведется активная деятельность.

  - Запланировано – меры определены и назначены сроки.

  - Реализовано – план выполнен, риск минимизирован.

  - Закрыт – риск устранен или его актуальность сошла на нет.

  - Отменен – риск был ошибочно идентифицирован или более не актуален.

- Периодичность пересмотра: Реестр является рабочим документом. Ответственность за его своевременную актуализацию несёт координатор НОП. Периодический пересмотр реестра проводится не реже одного раза в семестр в рамках плановых заседаний по качеству НОП. Внеплановый пересмотр инициируется руководителем НОП при возникновении существенных изменений во внутренней (кадровые, ресурсные) или внешней (нормативные, рыночные) среде.